MODELO DE NEGOCIO

Línea +40

Smart Foods  ×  NO PAUSA  ×  PGN

Propuesta de co-desarrollo y fabricación  ·  Documento de trabajo  ·  Julio 2026

Nombre comercial de la línea: a definir — debe ser ANMAT-safe (no se puede rotular “menopausia / andropausia / climaterio”; se posiciona como “+40 / vitalidad / bienestar en la transición”). Todas las cifras económicas son supuestos del modelo a validar con la cotización real de PGN. Moneda base: USD (estabilidad frente a volatilidad ARS). Tipo de cambio de referencia: ARS 1.300 / USD (actualizar a la fecha de cierre).

# 1.  Resumen ejecutivo

Proponemos co-desarrollar una línea de dos suplementos dietarios de grado farmacéutico para el segmento +40 (transición hormonal femenina y masculina), construida sobre activos ya autorizados en el Código Alimentario Argentino para asegurar un registro RNPA expedito.

La estructura es tripartita:

- Smart Foods (Andrés) — formulación, marca, operación comercial y e-commerce.

- NO PAUSA — marca, audiencia y distribución de contenido (comunidad +40 en LATAM).

- PGN — fabricación e inversión (capital de trabajo de los lotes).

El pedido concreto a PGN es: fabricar un lote piloto y participar como socio-inversor de la línea, con un retorno dual (margen de fabricación + participación en la utilidad).

# 2.  La oportunidad

- La categoría +40 / salud hormonal es una de las de mayor crecimiento en nutracéuticos, históricamente desatendida y sin producto masivo compliant en Argentina.

- NO PAUSA ya construyó y educó a la audiencia: demanda existente, caliente y con confianza en la marca.

- La barrera no es la demanda, es tener un producto legalmente blindado y honesto. Nuestra formulación esquiva los cuellos de botella regulatorios (ashwagandha, black cohosh) y respeta todos los topes del CAA.

# 3.  Los tres socios

| Socio | Aporta | Recibe |
| --- | --- | --- |
| Smart Foods | Formulación, desarrollo, marca-producto, operación comercial, e-commerce, gestión RNPA | Participación en utilidad operativa + gestión de la línea |
| NO PAUSA | Marca, audiencia, credibilidad, contenido y distribución | Royalty sobre venta neta (% del sell-out) |
| PGN | Fabricación (planta habilitada), control de calidad, capital de trabajo de los lotes | Margen de fabricación + participación en utilidad como inversor |

# 4.  Los productos

Dos SKUs complementarios (detalle de fórmula en documento aparte — Fórmula para PGN):

- SKU 1 — Cápsulas “Transición +40” (femenino). 60 cáps / 30 días. Schisandra + maca gelatinizada + ginseng + magnesio + B6 + D3. Foco: energía, ánimo, soporte de la transición y salud ósea.

- SKU 2 — Polvo “Creatina +40” (unisex). 30 servicios. Creatina 5 g + maca gelatinizada 1,5 g + ginseng + zinc + vitamina C. Foco: músculo, energía, cognición y longevidad. Producto ancla de la línea.

Nota de fabricación (SKU 1): validar volumen de llenado en cápsula 00 — el aporte de magnesio como bisglicinato es voluminoso; puede requerir ajuste de forma/dosis o 3ª cápsula.

# 5.  Estructura económica del acuerdo

## 5.1  Cómo se reparte cada venta

Sobre la venta neta (precio sin IVA) de cada unidad, en orden:

- Royalty NO PAUSA = 10% de la venta neta (off the top, sobre sell-out).

- Costo de producto = precio de transferencia que la línea le paga a PGN (COGS + margen de fabricación de PGN).

- Costos de venta (fulfillment, pasarela de pago, envío) ≈ 15% de la venta neta.

- Marketing y contenido ≈ 8% de la venta neta.

- = Utilidad operativa de la línea, que se reparte 50% PGN / 50% Smart Foods.

Los porcentajes de reparto (royalty NO PAUSA y split PGN/SF) son la palanca de negociación. El 50/50 es posición de apertura y puede ajustarse según el aporte de capital de cada parte.

## 5.2  Doble retorno de PGN

- Como fabricante: margen de fabricación incluido en el precio de transferencia → efectivo garantizado por unidad vendida, independiente del resultado de la línea.

- Como inversor: 50% de la utilidad operativa.

# 6.  Pricing y unit economics

## 6.1  Precios sugeridos al público (PVP)

| SKU | PVP (ARS) | PVP (USD) | Venta neta ex-IVA (USD) |
| --- | --- | --- | --- |
| Polvo “Creatina +40” | $ 41.900 | ~ USD 32 | USD 26,4 |
| Cápsulas “Transición +40” | $ 38.900 | ~ USD 30 | USD 24,8 |

PVP a validar con test de mercado y con el posicionamiento premium de NO PAUSA.

## 6.2  Waterfall por unidad (a escala ≥ 5.000 u)

Polvo “Creatina +40”  —  margen bruto 68%

| Concepto | USD/u |
| --- | --- |
| Venta neta (ex-IVA) | 26,40 |
| − Royalty NO PAUSA (10%) | 2,64 |
| − Costo de producto (transfer a PGN) | 8,45 |
| de los cuales, margen de fabricación PGN | 1,95 |
| − Costos de venta (15%) | 3,96 |
| − Marketing / contenido (8%) | 2,11 |
| = Utilidad operativa | 9,24 |
| → PGN (50% utilidad) | 4,62 |
| → Smart Foods (50% utilidad) | 4,62 |
| Total a PGN (utilidad + fabricación) | 6,57 |
| Total a Smart Foods | 4,62 |
| Total a NO PAUSA | 2,64 |

Cápsulas “Transición +40”  —  margen bruto 71%

| Concepto | USD/u |
| --- | --- |
| Venta neta (ex-IVA) | 24,80 |
| − Royalty NO PAUSA (10%) | 2,48 |
| − Costo de producto (transfer a PGN) | 7,15 |
| de los cuales, margen de fabricación PGN | 1,65 |
| − Costos de venta (15%) | 3,72 |
| − Marketing / contenido (8%) | 1,98 |
| = Utilidad operativa | 9,47 |
| → PGN (50% utilidad) | 4,74 |
| → Smart Foods (50% utilidad) | 4,74 |
| Total a PGN (utilidad + fabricación) | 6,39 |
| Total a Smart Foods | 4,74 |
| Total a NO PAUSA | 2,48 |

El waterfall excluye Ingresos Brutos (~3–5% s/ventas) e Impuesto a las Ganancias, que se aplican sobre la utilidad de cada parte según su jurisdicción.

# 7.  Batch mínimo y capital de trabajo

Enfoque por fases para minimizar el riesgo de inventario de PGN:

## Fase 1 — Lote piloto (≈ 90 días)

- Solo SKU polvo (producto ancla): 1.500 unidades.

- Capital de fabricación PGN estimado: ≈ USD 12.000 (COGS piloto ~USD 8/u; el costo unitario baja con volumen).

- Objetivo: validar sell-through con la audiencia de NO PAUSA antes de escalar. Menor capital comprometido, prueba real de demanda.

## Fase 2 — Escala (post-validación)

- Reorden 5.000 potes de polvo + lanzamiento 3.000 frascos de cápsulas.

- A este volumen el COGS baja (economías de escala) → los márgenes de la sección 6.2 aplican de lleno.

Sobre el capital de PGN: el capital de fabricación no queda inmovilizado — se recupera al vender cada lote (~2–4 meses) y rota varias veces al año. El retorno de PGN se calcula sobre working capital rotativo, no sobre capital muerto.

# 8.  Proyección año 1 (post-piloto)

Tres escenarios, en unidades/año y utilidad para cada parte (USD):

| Escenario | Polvo | Cáps | Venta neta | PGN | Smart Foods | NO PAUSA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Conservador | 6.000 | 3.000 | 232.800 | 58.590 | 41.940 | 23.280 |
| Base | 12.000 | 8.000 | 515.200 | 129.960 | 93.360 | 51.520 |
| Optimista | 24.000 | 16.000 | 1.030.400 | 259.920 | 186.720 | 103.040 |

“PGN” incluye margen de fabricación + participación en utilidad. Cifras ilustrativas según los supuestos del modelo.

# 9.  Retorno para PGN (escenario base)

- Ingreso total año 1: ≈ USD 129.960 (fabricación + utilidad).

- Capital de trabajo requerido: ≈ USD 30.000–40.000 rotativo (financia los lotes en circulación, no el año entero).

- El capital de fabricación rota ~3–4 veces/año, por lo que el retorno sobre capital efectivamente comprometido es de múltiplos altos, con un downside acotado al lote piloto de ~USD 12.000.

# 10.  Supuestos del modelo (a validar con PGN)

| Variable | Supuesto | Quién confirma |
| --- | --- | --- |
| COGS polvo (a escala) | USD 6,5 / u | PGN (cotización) |
| COGS cápsulas (a escala) | USD 5,5 / u | PGN (cotización) |
| Margen de fabricación PGN | 30% sobre COGS | Negociación |
| MOQ por SKU | 1.500 u piloto | PGN |
| Lead time materia prima importada | maca Perú, ginseng/schisandra Asia | PGN |
| Tipo de cambio | ARS 1.300 / USD | Mercado |
| PVP | ARS 41.900 / 38.900 | Test de mercado |
| Royalty NO PAUSA | 10% venta neta | Negociación con NO PAUSA |
| Split utilidad PGN / SF | 50 / 50 | Negociación (según aporte de capital) |

# 11.  Próximos pasos

- PGN cotiza COGS real de ambos SKUs a 1.500, 5.000 y 10.000 unidades, y confirma MOQ + lead times.

- Cerrar términos del split (royalty NO PAUSA + reparto PGN/SF) por escrito.

- Definir el vehículo comercial de la línea (entidad limpia, separada de la situación societaria de Smart Foods).

- Aprobar el lote piloto de polvo y arrancar trámite RNPA en paralelo.

- Confirmar la lista de claims ANMAT-safe con NO PAUSA antes de imprimir packaging.